**План работы инновационной сетевой площадки**

**Структурного подразделения – детский сад № 98 МАДОУ «Радость»**

**на 2024/2025 учебный год**

[mirgolovolomok@inott.ru](mailto:mirgolovolomok@inott.ru)

+7 (961)386-70-33

Романова Анастасия Сергеевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Дата | Участники | Ответственный | Результативность |
| 1. **Ресурсное обеспечение** | | | | | |
|  | **Нормативно-правовые условия** | | | | |
| 1.1 | Распоряжение о создании рабочей творческой группе | 01.09.2024 | Заведующий ДОО  Соловьева Н.В. | Заведующий ДОО  Соловьева Н.В. | Распоряжение по ДОО о создании рабочей творческой группы |
| 1.2 | Проект аналитического распоряжения по результатам инновационной деятельности за 2024/2025 учебный год. | 01.09.2024 | Рабочая творческая группа | Старший воспитатель ДОО  Бурлакова М.К. | Аналитическая справка.  Распоряжение. |
| 1.3 | Утверждение Положения о рабочей творческой группе | 01.09.2024 | Рабочая творческая группа | Заведующий ДОО  Соловьева Н.В. | Положение о рабочей творческой группе |
| 1.4 | Разработка Положения оо инновационной деятельности | 01.09.2024 | Рабочая творческая группа | Заведующий ДОО  Соловьева Н.В. | Положение об инновационной деятельности |
| 1.5. | Составление Плана работы рабочей творческой группы | 01.09.2024 | Рабочая творческая группа | Заведующий ДОО  Соловьева Н.В. | План работы рабочей творческой группы на 2024/2025 учебный год |
| 1.6 | Нормативное обеспечение деятельности «Общественного экспертного совета» | 01.10.2024 г. | Заведующий ДОО  Соловьева Н.В. | Заведующий ДОО  Соловьева Н.В. | Положение об экспертном совете, критерии оценки |
| 1.7 | Информирование родителей (законных представителей) об осуществлении инновационной деятельности и об участии их детей в апробировании новых игровых наборов «МИР ГОЛОВОЛОМОК» | Начало учебного года | Рабочая творческая группа | Заведующий ДОО  Соловьева Н.В. | Информационные листы |
| 1.8 | Разработка Положения о внутренней экспертизе качества инновационной деятельности | 01.10.2024 . | Рабочая творческая группа | Заведующий ДОО  Соловьева Н.В. | Положение о внутренней экспертизе инновационной деятельности |
| **2.** | **Кадровые условия** | | | | |
| 2.1 | Обеспечить условия для обучения участников инновационной деятельности на курсах повышения квалификации «Развитие интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста с использованием технологии смарт-тренинга», в объеме 72 часа в АНО ДПО «Институте образовательных технологий» | Сентябрь- октябрь  2024 г. | Зубкова Н.В.  Ильина И.А. | Старший воспитатель ДОО Бурлакова М.К. | Удостоверение о прохождении КПК |
| 2.2 | Инициировать участие педагогов в конференциях, семинарах и т.д. по заявленной инновационной тематике на федеральном, региональном и муниципальном уровнях:. | В течение года | Рабочая творческая группа | Старший воспитатель ДОО Бурлакова М.К. | Программа мероприятия,  Сертификат, распоряжение о направлении для участия |
| 2.3 | Поддерживать организацию сетевого профессионального сотрудничества по проблеме освоения технологии смарт-тренинга для дошкольников «МИР ГОЛОВОЛОМОК» | В течение года | Рабочая творческая группа | Старший воспитатель ДОО Бурлакова М.К. | Расширение социального капитала организации |
| 2.4 | Участвовать на постоянной основе в сетевом взаимодействии Ресурсных центров инновационной площадки «МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников. | В течение года | Инновационные площадки | Научный руководитель –  И.И. Казунина,  Куратор проекта –  Романова А.С. | Создание профессионального сообщества Ресурсных центров инновационной площадки |
| **3.** | **Научно-методические условия** | | | | |
| 3.1 | Организовать и провести Педагогическую диагностику дошкольников. | Сентябрь  Май | Кирил Л.С.  Кизилова О.В.  Чевелева И.В.  Зубкова Н.В.  Ильина И.А. | Старший воспитатель ДОО Бурлакова М.К. | Протокол обследования детей.  Анализ показателей интеллектуального развития детей. |
| 3.2 | Продолжить формировать банк диагностических методик по оценке эффективности использования головоломок в образовательном процессе | В течение года | Рабочая творческая группа | Старший воспитатель ДОО Бурлакова М.К. | Электронный банк диагностических методик |
| 3.3 | Пополнить электронную методическую библиотеку информационными, рекомендательными и другими авторскими материалами по проблеме инновационной площадки | В течение года | Рабочая творческая группа | Старший воспитатель ДОО Бурлакова М.К. | Расширенный вариант библиотеки методических материалов |
| 3.4 | Сформировать электронный ресурс авторских, информационных и обучающих материалов (вебинары, презентации, видеосюжеты и др.) | В течение года | Рабочая творческая группа | Старший воспитатель ДОО Бурлакова М.К. | Вебинары,  Видеосюжеты,  Презентации и др. |
| 3.5 | **МАРАФОН ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ**  «МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников в «классе умных эмоций»[[1]](#footnote-1)  Видеоролик направлять на почту: [mirgolovolomok@inott.ru](mailto:mirgolovolomok@inott.ru)  Тема письма: «МАРАФОН» | Март 2025г.  Видеоролики направлять с 24 по 28 февраля 2025г. | Рабочая творческая группа | Научный руководитель –  И.И. Казунина,  Куратор проекта –  Романова А.С.  Ресурсные центры:  Ростова-на-Дону (Марина Анатольевна Долгова),  Владикавказа, республика Северная Осетия-Алания,  (Анна Айнидиновна Кочиева)  г. Заречный Пензенской области  (Ольга Владимировна Захарова) | Трансляция опыта работы инновационной площадки ДОО |
| **4.** | **Материальные условия** | | | | |
| 4.1 | Оснастить развивающую предметно-пространственную среду игровыми материалами:   * Включение комплектов «МИР ГОЛОВОЛОМОК» в игровое пространство. * Расширение спектра вариативных интеллектуальных игр в групповом и внегрупповом пространстве ДОО. | В течение года | Рабочая творческая группа | Заведующий ДОО  Соловьева Н.В. | Игровой набор № 4 «Проекция», Дополнительная программа по образовательному модулю «МИР ГОЛОВОЛОМОК» |
| 1. **Организационно-педагогическая работа** | | | | | |
| 1. | Семинар-совещание по проблемам организации деятельности инновационных площадок «МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников на 2024-2025 учебный год | 19.06 2024  10.09.2024 | Участники проекта.  Приказ № 102 от 22.02.2023г.  «О присвоении дошкольным образовательным организациям статуса инновационной площадки федерального уровня АНО ДПО  «НИИ дошкольного  образования «Воспитатели России» | Научный руководитель инновационных площадок –  И.И. Казунина | Образовательные средства развития интеллекта дошкольников: опыт и перспективы внедрения. |
| 2. | Координационные совещания рабочей творческой группы | Ежеквартально | Рабочая творческая группа | Заведующий ДОО  Соловьева Н.В. | Протоколы заседаний |
| 3. | Органищация мероприятия «**Консультационный час»** | 9 октября 2024г. | Инновационные площадки | Научный руководитель инновационных площадок –  И.И. Казунина,  Куратор проекта –  Романова А.С.  Ресурсные центры:  -Ответственный Соловьева Н.В. – г. Нижний Тагил Свердловской области;  - г. Жигулевск Самарской области;ъ  - г. Подольск Московской области | Видеозапись, пакет документов по теме инновационной деятельности |
| 4. | Консультации по проблемам эффективности развития интеллекта у детей дошкольного возраста:  Технология «МИР ГОЛОВОЛОМОК смарт-тренинг для дошкольников - как условие интеллектуального развития детей дошкольного возраста | Сентябрь  Ноябрь  Февраль  Апрель | Рабочая творческая группа | Автор консультационных материалов определяется в соответствии с тематикой консультации  Рабочая творческая группа | Видео, текстовые презентационные материалы консультации |
| 5. | Организация и проведение детско-взрослых интеллектуальных фестивалей, соревнований, клубов и т.п. с использованием игровых наборов. Онлайн-опрос участников  инновационного проекта  «МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников» «МИР ГОЛОВОЛОМОК» с возможностью привлечения школьников, родителей, волонтёров | Согласно плана проведения мероприятий | Рабочая творческая группа | Старший воспитатель  Бурлакова М.К. | Программа мероприятия (электронная ссылка на Интернет-ресурс) |
| 6. | **МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ**  «Партнёрские формы занятий взрослого с детьми с использованием игровых наборов «МИР ГОЛОВОЛОМОК»  Видеоролик направлять на почту: [mirgolovolomok@inott.ru](mailto:mirgolovolomok@inott.ru)  Тема письма: «Ноябрь МД» | Ноябрь 2024г. | Рабочая творческая группа | Научный руководитель –  И.И. Казунина,  Куратор проекта –  Романова А.С.  Ресурсные центры:  Ростова-на-Дону (Марина Анатольевна Долгова),  Владикавказа, республика Северная Осетия-Алания,  (Анна Айнидиновна Кочиева)  г. Заречный Пензенской области  (Ольга Владимировна Захарова) | Обмен опытом работы. |
| 7. | **МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ**  «Новые возможности интеграции образовательных областей посредством использования игровых наборов «МИР ГОЛОВОЛОМОК»  Видеоролик направлять на почту: [mirgolovolomok@inott.ru](mailto:mirgolovolomok@inott.ru)  Тема письма: «Январь МД» | Январь 2025г.  Видеоролики направлять с 16 по 20 декабря 2024г. | Рабочая творческая группа | Научный руководитель –  И.И. Казунина,  Куратор проекта –  И.Г. Захарова,  Ресурсные центры:  Ростова-на-Дону (Марина Анатольевна Долгова),  Владикавказа, республика Северная Осетия-Алания,  (Анна Айнидиновна Кочиева)  г. Заречный Пензенской области  (Ольга Владимировна Захарова) | Обмен опытом работы. |
| 8. | **МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ**  «Многообразие инновационных находок и практических решений обогащения развития дошкольников с помощью игровых наборов «МИР ГОЛОВОЛОМОК»  Видеоролик направлять на почту: [mirgolovolomok@inott.ru](mailto:mirgolovolomok@inott.ru)  Тема письма: «Апрель МД» | Апрель 2025г.  Видеоролики направлять с 24 по 28 марта 2025г. | Рабочая творческая группа | Научный руководитель –  И.И. Казунина,  Куратор проекта –  И.Г. Захарова,  Ресурсные центры:  Ростова-на-Дону (Марина Анатольевна Долгова),  Владикавказа, республика Северная Осетия-Алания,  (Анна Айнидиновна Кочиева)  г. Заречный Пензенской области  (Ольга Владимировна Захарова) | Обмен опытом работы. |
| 8. | Организация обучающих семинаров, мастер-классов, практикумов, дискуссионных педагогических платформ для методической помощи в ходе реализации инновационной деятельности | Согласно плану проведения мероприятий | Рабочая творческая группа | Старший воспитатель ДОО Бурлакова М.К. | Программа, ссылка на презентационные и видеоматериалы |
| 9. | Вебинары в режиме онлайн. | Конкретизация согласно плану проведения мероприятий | Педагогические коллективы.  Педагоги и специалисты ДОО, участники инновационной площадки.  Педагоги-консультанты инновационных площадок | Научный руководитель –  И.И. Казунина,  Куратор проекта –  Романова А.С. | Повышение профессиональных компетентностей участников инновационной площадки. |
| 1. **Экспертиза промежуточных результатов инновационной деятельности** | | | | | |
| **1.** | **Внутренняя экспертиза** | | | | |
|  | * Диагностический срез (профессиональных компетенций, предметной среды и др.) * Экспертиза эффективности педагогических инноваций и др. экспертные процедуры | Апрель – май 2025г. | Кизилова О.Вю  Люханова О.А.  Кирил Л.С.  Чевелева И.В.  Зубкова Н.В.  Ильина И.А. | Соловьева Н.В.  Бурлакова М.К.  Кривешко Ю.Н.  Кирил Л.С.  Кизилова О.В. | Аналитические материалы |
| 1.1 | Мониторинг компетентности педагогов ДОО в вопросах:  -развития интеллектуальной сферы дошкольников;  -организации консультирования родителей;  - прагматичности выбора образовательных средств. | Май  2025 г. | Рабочая творческая группа | Старший воспитатель  Бурлакова М.К. | Программа мониторинга. Рспоряжение заведующего ДОО о проведении мониторинга |
| 1.2. | Организация внутренней экспертизы качества реализации целей инновационной деятельности | Ежегодно  Май 2025 г. | Рабочая творческая группа | Экспертная группа ДОО | Распоряжение заведующего ДОО об организации внутренней экспертизы качества инновационной деятельности |
| 1.3 | Онлайн-опрос руководителей рабочей творческой группы инновационного проекта  «МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников» | До 15 сентября  2024г. | Приказ № 102 от 22.02.2023г.  «О присвоении дошкольным образовательным организациям статуса инновационной площадки федерального уровня АНО ДПО  «НИИ дошкольного  образования «Воспитатели России» | Научный руководитель –  И.И. Казунина,  Куратор проекта –  Романова А.С. | Аналитические материалы по оценке актуального состояния инновационной площадки в ДОО |
| 1.4 | Онлайн-опрос всех участников инновационного проекта  «МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников» | с 7 по 14 октября 2024г*.* | Участники проекта | Научный руководитель –  И.И. Казунина,  Куратор проекта –  Романова А.С. | Аналитические материалы |
| **2.** | **Внешняя экспертиза** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общественная экспертиза динамики и результативности проектного движения | Ежегодно  Май 2025 г. | Экспертный совет | Общественный экспертный совет (родители, педагоги,) | Аналитические материалы |
| 1. **Информационные ресурсы** | | | | | |
| 1. | Публикация материалов на всероссийском уровне | В течение года | Рабочая творческая группа | Старший воспитатель Бурлакова М.К. | Публикация (ссылка) |
| 2. | Публикация материалов в закрытой группе Вконтакте | В течение года | Рабочая творческая группа | Старший воспитатель Бурлакова М.К. | Закрытая группа в Вконтакте  Материал может быть дублирован в закрытой группе в Telegram |
| 3. | Создать группы сетевого взаимодействия в каждом Ресурсном центре. | В течение года | Педагоги инновационных площадок | Руководитель Ресурсного центра Соловьева Н.В. | Закрытая группа в мессенджере |
| 4. | Интернет-ресурс, на котором ДОО размещает оперативную информацию о деятельности инновационной площадки (группа в контакте) | В течение года | Рабочая творческая группа | Старший воспитатель Бурлакова М.К. | Ссылка на информацию |
| **V Публикации. Выставки. Конкурсы. Фестивали. Форумы.** | | | | | |
| 1. | **Конкурс** на публикацию в сборнике  **практических материалов** из опыта работы инновационной площадки «МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников  Материалы направлять на почту: [mirgolovolomok@inott.ru](mailto:mirgolovolomok@inott.ru)  Тема письма: «КОНКУРС» | с 1 по 21 сентября 2024 г.  Вставляйте в текст QR-код на просмотр фото и видеоматериалов | Соловьева Н.В.  Бурлакова М.К.  Кривешко Ю.Н. | Организационный комитет:  - Наталья Матвеевна Панфилова  (МО г.о. Подольск) – председатель  Любовь Владимировна Базна  (Ярославская область, посёлок Щедрино),  Марина Николаевна Лебедева (г. Санкт-Петербург)  и экспертное сообщество | Издание сборника |
| 2. | Провести **онлайн-форум «Богатство нашей Родины»** по приобщению дошкольников к базовым ценностям российского народа: патриотизм, гражданственность, историческая память посредством технологии смарт-тренинг для дошкольников с использованием самостоятельно разработанных новых схем сборки любимых уголков своего края из деталей головоломок игровых наборов «МИР ГОЛОВОЛОМОК»  Материалы направлять на почту: [mirgolovolomok@inott.ru](mailto:mirgolovolomok@inott.ru)  Тема письма: «ФОРУМ» | Февраль 2025г.  Приём работ  с 27 по 31 января 2025г. | Рабочая творческая группа | Научный руководитель инновационных площадок –  И.И. Казунина,  Куратор проекта –  Романова А.С.  Ресурсные центры:  г. Бугуруслана Оренбургской обл. (Светлана Викторовна Гладенькова),  г. Тулы (Наталья Владимировна Копылова),  г. Сальск Ростовской обл. (Ольга Викторовна Парасоцкая) | Размещение материалов в сетевой библиотеке инновационной площадки «МИР ГОЛОВОЛОМОК» |
| 3. | Провести **семейный онлайн-фестиваль** *«Мы семьёй играем в «Прятки».*Создаем образы из деталей головоломки «Прятки», автора В.И. Красноухова  Материалы направлять на почту: [mirgolovolomok@inott.ru](mailto:mirgolovolomok@inott.ru)  Тема письма: «ПРЯТКИ» | Май 2025г.  Приём работ  с 23 по 30 апреля 2025г. | Сообщества родителей, детей и педагогов ДОО | Научный руководитель инновационных площадок –  И.И. Казунина,  Куратор проекта –  Романова А.С.  Ресурсные центры:  г. Бугуруслана Оренбургской обл. (Светлана Викторовна Гладенькова),  г. Тулы (Наталья Владимировна Копылова),  г. Сальск Ростовской обл. (Ольга Викторовна Парасоцкая) | Размещение материалов в сетевой библиотеке инновационной площадки «МИР ГОЛОВОЛОМОК» |
| Публикации материалов ДОО по тематике площадки в федеральных, региональных и территориальных СМИ, в профессиональных изданиях планируются и осуществляются в соответствии с планом ДОО. | | | | | |

1. «класс умных эмоций» - А.В. Запорожец (любознательность, познавательная активность, интерес) [↑](#footnote-ref-1)